## Sheet1
Task Name | Start | Finish | Duration
Move Order | 2008-05-02 17:00 | 2008-05-02 17:00 | 0 days
Purchasing out of fifth of courthouse and into third floor of MDR | 2008-06-17 08:00 | 2008-06-19 17:00 | 3 days
Road and bridge | 2008-08-04 08:00 | 2008-08-08 17:00 | 5 days
Move child welfare to MDR | 2008-08-04 08:00 | 2008-08-07 17:00 | 4 days
Move communications | 2008-12-03 08:00 | 2008-12-03 17:00 | 1 day
Move HR into MDR | 2008-08-04 08:00 | 2008-08-08 17:00 | 5 days
Move JP | 2008-12-01 08:00 | 2008-12-08 17:00 | 6 days
Move county court admin into HR | 2008-09-01 08:00 | 2008-09-05 17:00 | 5 days
Move AP onto fifth | 2008-06-30 08:00 | 2008-07-15 17:00 | 12 days
Move bar to receiving | 2008-08-25 08:00 | 2008-08-29 17:00 | 5 days
Move elections into bar | 2008-09-08 08:00 | 2008-09-22 17:00 | 11 days
Move ITD to MDR | 2008-09-01 08:00 | 2008-09-12 17:00 | 11 days
Move auditor to MDR | 2008-08-18 08:00 | 2008-08-29 17:00 | 10 days